## Gantt
№ | Unique ID | Name | Start | Finish | Duration | Resource Names | Predecessors | % Complete | 2022
[9 empty] | Январь 2022 | [30 empty] | Февраль 2022 | [27 empty] | Март 2022 | [30 empty] | Апрель 2022 | [29 empty] | Май 2022
[9 empty] | 01-янв-22 |  | 03-янв-22 | [6 empty] | 10-янв-22 | [6 empty] | 17-янв-22 | [6 empty] | 24-янв-22 | [6 empty] | 31-янв-22 | [6 empty] | 07-фев-22 | [6 empty] | 14-фев-22 | [6 empty] | 21-фев-22 | [6 empty] | 28-фев-22 | [6 empty] | 07-мар-22 | [6 empty] | 14-мар-22 | [6 empty] | 21-мар-22 | [6 empty] | 28-мар-22 | [6 empty] | 04-апр-22 | [6 empty] | 11-апр-22 | [6 empty] | 18-апр-22 | [6 empty] | 25-апр-22 | [6 empty] | 02-май-22 | [6 empty] | 09-май-22 | [6 empty] | 16-май-22
[9 empty] | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В
1 | 1 | Project's start | Sat 01.01.22 | Sat 01.01.22 | 0 days |  |  | 0 | bar: 01-янв-22 С
3 | 2 | Software system development project | Mon 03.01.22 | Tue 17.05.22 | 94,75 days? |  |  | 2
4 | 2.1 | Initiating | Mon 03.01.22 | Wed 12.01.22 | 5,75 days |  |  | 38 | bar: 03-янв-22 П to 10-янв-22 С
5 | 2.1.1 | Kick-off meeting | Mon 03.01.22 | Mon 03.01.22 | 1 day | Customer;Contractor | 1 | 100 | bar: 03-янв-22 П
6 | 2.1.2 | Contract's negotiations | Tue 04.01.22 | Wed 12.01.22 | 5 days | Customer;Contractor | 5 | 25 | bar: 03-янв-22 В to 10-янв-22 С
7 | 2.1.3 | Contract signed | Wed 12.01.22 | Wed 12.01.22 | 0 days |  | 6 | 0 | bar: 10-янв-22 С
9 | 2.2 | Planning and analysis | Wed 12.01.22 | Fri 18.02.22 | 27 days |  |  | 0 | bar: 10-янв-22 С to 14-фев-22 П
10 | 2.2.1 | Business-processes' examination | Wed 12.01.22 | Wed 26.01.22 | 10 days | Contractor | 7 | 0 | bar: 10-янв-22 С to 24-янв-22 С
11 | 2.2.2 | Creating a report | Wed 26.01.22 | Wed 02.02.22 | 5 days | Contractor | 10 | 0 | bar: 24-янв-22 С to 31-янв-22 С
12 | 2.2.3 | Report Delivery | Wed 02.02.22 | Wed 09.02.22 | 5 days | Contractor | 11 | 0 | bar: 31-янв-22 С to 07-фев-22 С
13 | 2.2.4 | Detailed shedule delivery | Wed 09.02.22 | Wed 16.02.22 | 5 days | Contractor | 12 | 0 | bar: 07-фев-22 С to 14-фев-22 С
14 | 2.2.5 | Project charter delivery | Wed 09.02.22 | Fri 18.02.22 | 7 days | Contractor | 12 | 0 | bar: 07-фев-22 С to 14-фев-22 П
15 | 2.2.6 | Planning and analysis phase completed | Fri 18.02.22 | Fri 18.02.22 | 0 days |  | 11;12;13;14 | 0 | bar: 14-фев-22 П
17 | 2.3 | Development | Fri 18.02.22 | Thu 24.03.22 | 24 days? |  |  | 0 | bar: 14-фев-22 П to 21-мар-22 Ч
18 | 2.3.1 | Infrastructure preparation | Fri 18.02.22 | Tue 01.03.22 | 7 days | Customer | 15 | 0 | bar: 14-фев-22 П to 28-фев-22 В
19 | 2.3.2 | Infrastructure ready | Tue 01.03.22 | Wed 02.03.22 | 1 day? |  | 18 | 0 | bar: 28-фев-22 В to 28-фев-22 С
20 | 2.3.3 | Coding and initial testing | Fri 18.02.22 | Thu 24.03.22 | 24 days |  |  | 0 | bar: 14-фев-22 П to 21-мар-22 Ч
21 | 2.3.3.1 | Subsystem 1 | Fri 18.02.22 | Tue 22.03.22 | 22 days |  |  | 0 | bar: 14-фев-22 П to 21-мар-22 В
22 | 2.3.3.1.1 | Module 1 | Fri 18.02.22 | Wed 09.03.22 | 13 days |  |  | 0 | bar: 14-фев-22 П to 07-мар-22 С
23 | 2.3.3.1.1.1 | Coding | Fri 18.02.22 | Fri 04.03.22 | 10 days | Developer 1 | 15 | 0 | bar: 14-фев-22 П to 28-фев-22 П
24 | 2.3.3.1.1.2 | Testing | Fri 04.03.22 | Wed 09.03.22 | 3 days | Developer 1 | 23 | 0 | bar: 28-фев-22 П to 07-мар-22 С
25 | 2.3.3.1.2 | Module 2 | Wed 09.03.22 | Tue 22.03.22 | 9 days |  |  | 0 | bar: 07-мар-22 С to 21-мар-22 В
26 | 2.3.3.1.2.1 | Coding | Wed 09.03.22 | Fri 18.03.22 | 7 days | Developer 1 | 24 | 0 | bar: 07-мар-22 С to 14-мар-22 П
27 | 2.3.3.1.2.2 | Testing | Fri 18.03.22 | Tue 22.03.22 | 2 days | Developer 1 | 26 | 0 | bar: 14-мар-22 П to 21-мар-22 В
28 | 2.3.3.2 | Subsystem 2 | Fri 18.02.22 | Thu 24.03.22 | 24 days |  |  | 0 | bar: 14-фев-22 П to 21-мар-22 Ч
29 | 2.3.3.2.1 | Module 3 | Fri 18.02.22 | Thu 03.03.22 | 9 days |  |  | 0 | bar: 14-фев-22 П to 28-фев-22 Ч
30 | 2.3.3.2.1.1 | Coding | Fri 18.02.22 | Wed 02.03.22 | 8 days | Developer 2 | 15 | 0 | bar: 14-фев-22 П to 28-фев-22 С
31 | 2.3.3.2.1.2 | Testing | Wed 02.03.22 | Thu 03.03.22 | 1 day | Developer 2 | 30 | 0 | bar: 28-фев-22 С to 28-фев-22 Ч
32 | 2.3.3.2.2 | Module 4 | Thu 03.03.22 | Thu 24.03.22 | 15 days |  |  | 0 | bar: 28-фев-22 Ч to 21-мар-22 Ч
33 | 2.3.3.2.2.1 | Coding | Thu 03.03.22 | Mon 21.03.22 | 12 days | Developer 2 | 31 | 0 | bar: 28-фев-22 Ч to 21-мар-22 П
34 | 2.3.3.2.2.2 | Testing | Mon 21.03.22 | Thu 24.03.22 | 3 days | Developer 2 | 33 | 0 | bar: 21-мар-22 П to 21-мар-22 Ч
35 | 2.3.4 | All coding done and ready for acceptance testing | Thu 24.03.22 | Thu 24.03.22 | 0 days |  | 19;20 | 0 | bar: 21-мар-22 Ч
37 | 2.4 | Acceptance testing | Thu 24.03.22 | Thu 05.05.22 | 30 days |  |  | 0 | bar: 21-мар-22 Ч to 02-май-22 Ч
38 | 2.4.1 | Modules' testing | Thu 24.03.22 | Thu 31.03.22 | 5 days | Analyst 1 (diff. Calendar);Developer 1;Developer 2 | 35 | 0 | bar: 21-мар-22 Ч to 28-мар-22 Ч
39 | 2.4.2 | Perfomance testing | Thu 24.03.22 | Thu 31.03.22 | 5 days | Analyst2;Developer 2 | 35 | 0 | bar: 21-мар-22 Ч to 28-мар-22 Ч
40 | 2.4.3 | Integration testing | Thu 31.03.22 | Mon 11.04.22 | 7 days | Analyst 1 (diff. Calendar) | 38;39 | 0 | bar: 28-мар-22 Ч to 11-апр-22 П
41 | 2.4.4 | Error correction | Mon 11.04.22 | Mon 18.04.22 | 5 days | Analyst 1 (diff. Calendar);Analyst2;Developer 1;Developer 2 | 40 | 0 | bar: 11-апр-22 П to 18-апр-22 П
42 | 2.4.5 | New requirments' implementation | Mon 18.04.22 | Wed 27.04.22 | 7 days | Analyst 1 (diff. Calendar);Analyst2;Developer 1;Developer 2 | 41 | 0 | bar: 18-апр-22 П to 25-апр-22 С
43 | 2.4.6 | Testing - second iteration | Wed 27.04.22 | Thu 05.05.22 | 6 days | Analyst 1 (diff. Calendar);Analyst2;Contractor;Customer;Developer 1;Developer 2 |  | 0 | bar: 25-апр-22 С to 02-май-22 Ч
44 | 2.4.6.1 | Modules' testing | Wed 27.04.22 | Mon 02.05.22 | 3 days | Analyst 1 (diff. Calendar);Developer 1;Developer 2 | 38;39;40;41;42 | 0 | bar: 25-апр-22 С to 02-май-22 П
45 | 2.4.6.2 | Perfomance testing | Wed 27.04.22 | Fri 29.04.22 | 2 days | Analyst2;Developer 2 | 38;39;40;41;42 | 0 | bar: 25-апр-22 С to 25-апр-22 П
46 | 2.4.6.3 | Integration testing | Mon 02.05.22 | Thu 05.05.22 | 3 days | Analyst 1 (diff. Calendar) | 44;45 | 0 | bar: 02-май-22 П to 02-май-22 Ч
47 | 2.4.7 | System accepted successfully | Thu 05.05.22 | Thu 05.05.22 | 0 days |  | 42;43 | 0 | bar: 02-май-22 Ч
49 | 2.5 | Work closing | Thu 05.05.22 | Tue 17.05.22 | 8 days |  |  | 0 | bar: 02-май-22 Ч to 16-май-22 В
50 | 2.5.1 | Certificate of completion's signment | Thu 05.05.22 | Tue 10.05.22 | 3 days | Customer;Contractor | 47 | 0 | bar: 02-май-22 Ч to 09-май-22 В
51 | 2.5.2 | Billing and paymemts | Tue 10.05.22 | Tue 17.05.22 | 5 days | Contractor | 50 | 0 | bar: 09-май-22 В to 16-май-22 В
52 | 2.5.3 | Work accomplised | Tue 10.05.22 | Tue 10.05.22 | 0 days |  | 50 | 0 | bar: 09-май-22 В
53 | 2.5.4 | Contract closed | Tue 10.05.22 | Tue 10.05.22 | 0 days |  | 50 | 0 | bar: 09-май-22 В

## Calendars
Standard
Date | Working? | Shift1.Start | Shift1.Finish | Shift2.Start | Shift2.Finish | Shift3.Start | Shift3.Finish | Shift4.Start | Shift4.Finish | Shift5.Start | Shift5.Finish
2022-01-01 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-02 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-03 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-04 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-05 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-06 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-07 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-08 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-09 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-10 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-11 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-12 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-13 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-14 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-15 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-16 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-17 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-18 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-19 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-20 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-21 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-22 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-23 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-24 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-25 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-26 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-27 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-28 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-29 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-30 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-31 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-02 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-03 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-04 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-05 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-06 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-07 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-08 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-09 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-10 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-11 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-12 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-13 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-14 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-15 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-16 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-17 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-18 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-19 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-20 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-21 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-22 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-23 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-24 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-25 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-26 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-27 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-28 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-02 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-03 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-04 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-05 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-06 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-07 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-08 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-09 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-10 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-11 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-12 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-13 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-14 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-15 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-16 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-17 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-18 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-19 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-20 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-21 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-22 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-23 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-24 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-25 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-26 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-27 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-28 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-29 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-30 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-31 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-02 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-03 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-04 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-05 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-06 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-07 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-08 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-09 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-10 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-11 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-12 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-13 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-14 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-15 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-16 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-17 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-18 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-19 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-20 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-21 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-22 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-23 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-24 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-25 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-26 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-27 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-28 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-29 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-30 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-02 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-03 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-04 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-05 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-06 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-07 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-08 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-09 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-10 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-11 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-12 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-13 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-14 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-15 09:00 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-16 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-17 09:00 | TRUE | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resources
ID | Code | Name | Initials | Group | Base Calendar | Booking Type | Email Address | Standard Rate | Overtime Rate | Peak | Max Units | Type | Cost | Cost Per Use | Overtime Cost
1 |  | Customer | C |  | Standard | Committed |  | 55,00 ₽/h | 56,00 ₽/h | 100% | 100% | Work | 9 680,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽
2 |  | Contractor | C |  | Standard | Committed |  | 66,00 ₽/h | 67,00 ₽/h | 200% | 100% | Work | 27 456,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽
3 |  | Developer 1 | D |  | Standard | Committed |  | 77,00 ₽/h | 78,00 ₽/h | 200% | 100% | Work | 29 568,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽
4 |  | Developer 2 | D |  | Standard | Committed |  | 88,00 ₽/h | 89,00 ₽/h | 300% | 100% | Work | 40 128,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽
5 |  | Analyst 1 (diff. Calendar) | A |  | Standard | Committed |  | 99,00 ₽/h | 102,00 ₽/h | 200% | 100% | Work | 28 512,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽
6 |  | Analyst2 | A |  | Standard | Committed |  | 100,00 ₽/h | 105,00 ₽/h | 200% | 100% | Work | 20 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽