## Лист1
№ | Уникальный идентификатор | Название | Начало | Окончание | Длительность | Названия ресурсов | Предшественники | % завершения | 2022
[9 empty] | Январь 2022 | [30 empty] | Февраль 2022 | [27 empty] | Март 2022 | [30 empty] | Апрель 2022 | [29 empty] | Май 2022
[9 empty] | 01-янв-22 |  | 03-янв-22 | [6 empty] | 10-янв-22 | [6 empty] | 17-янв-22 | [6 empty] | 24-янв-22 | [6 empty] | 31-янв-22 | [6 empty] | 07-фев-22 | [6 empty] | 14-фев-22 | [6 empty] | 21-фев-22 | [6 empty] | 28-фев-22 | [6 empty] | 07-мар-22 | [6 empty] | 14-мар-22 | [6 empty] | 21-мар-22 | [6 empty] | 28-мар-22 | [6 empty] | 04-апр-22 | [6 empty] | 11-апр-22 | [6 empty] | 18-апр-22 | [6 empty] | 25-апр-22 | [6 empty] | 02-май-22 | [6 empty] | 09-май-22
[9 empty] | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П
1 | 1 | Project's start | Сб 01.01.22 | Сб 01.01.22 | 0 дней |  |  | 0 | bar: 01-янв-22 С
3 | 2 | Software system development project | Пн 03.01.22 | Пт 13.05.22 | 95 дней? |  |  | 2
4 | 2.1 | Initiating | Пн 03.01.22 | Пн 10.01.22 | 6 дней |  |  | 38 | bar: 03-янв-22 П to 10-янв-22 П
5 | 2.1.1 | Kick-off meeting | Пн 03.01.22 | Пн 03.01.22 | 1 день | Customer;Contractor | 1 | 100 | bar: 03-янв-22 П
6 | 2.1.2 | Contract's negotiations | Вт 04.01.22 | Пн 10.01.22 | 5 дней | Customer;Contractor | 5 | 25 | bar: 03-янв-22 В to 10-янв-22 П
7 | 2.1.3 | Contract signed | Пн 10.01.22 | Пн 10.01.22 | 0 дней |  | 6 | 0 | bar: 10-янв-22 П
9 | 2.2 | Planning and analysis | Вт 11.01.22 | Ср 16.02.22 | 27 дней |  |  | 0 | bar: 10-янв-22 В to 14-фев-22 С
10 | 2.2.1 | Business-processes' examination | Вт 11.01.22 | Пн 24.01.22 | 10 дней | Contractor | 7 | 0 | bar: 10-янв-22 В to 24-янв-22 П
11 | 2.2.2 | Creating a report | Вт 25.01.22 | Пн 31.01.22 | 5 дней | Contractor | 10 | 0 | bar: 24-янв-22 В to 31-янв-22 П
12 | 2.2.3 | Report Delivery | Вт 01.02.22 | Пн 07.02.22 | 5 дней | Contractor | 11 | 0 | bar: 31-янв-22 В to 07-фев-22 П
13 | 2.2.4 | Detailed shedule delivery | Вт 08.02.22 | Пн 14.02.22 | 5 дней | Contractor | 12 | 0 | bar: 07-фев-22 В to 14-фев-22 П
14 | 2.2.5 | Project charter delivery | Вт 08.02.22 | Ср 16.02.22 | 7 дней | Contractor | 12 | 0 | bar: 07-фев-22 В to 14-фев-22 С
15 | 2.2.6 | Planning and analysis phase completed | Ср 16.02.22 | Ср 16.02.22 | 0 дней |  | 11;12;13;14 | 0 | bar: 14-фев-22 С
17 | 2.3 | Development | Чт 17.02.22 | Вт 22.03.22 | 24 дней? |  |  | 0 | bar: 14-фев-22 Ч to 21-мар-22 В
18 | 2.3.1 | Infrastructure preparation | Чт 17.02.22 | Пт 25.02.22 | 7 дней | Customer | 15 | 0 | bar: 14-фев-22 Ч to 21-фев-22 П
19 | 2.3.2 | Infrastructure ready | Пн 28.02.22 | Пн 28.02.22 | 1 день? |  | 18 | 0 | bar: 28-фев-22 П
20 | 2.3.3 | Coding and initial testing | Чт 17.02.22 | Вт 22.03.22 | 24 дней |  |  | 0 | bar: 14-фев-22 Ч to 21-мар-22 В
21 | 2.3.3.1 | Subsystem 1 | Чт 17.02.22 | Пт 18.03.22 | 22 дней |  |  | 0 | bar: 14-фев-22 Ч to 14-мар-22 П
22 | 2.3.3.1.1 | Module 1 | Чт 17.02.22 | Пн 07.03.22 | 13 дней |  |  | 0 | bar: 14-фев-22 Ч to 07-мар-22 П
23 | 2.3.3.1.1.1 | Coding | Чт 17.02.22 | Ср 02.03.22 | 10 дней | Developer 1 | 15 | 0 | bar: 14-фев-22 Ч to 28-фев-22 С
24 | 2.3.3.1.1.2 | Testing | Чт 03.03.22 | Пн 07.03.22 | 3 дней | Developer 1 | 23 | 0 | bar: 28-фев-22 Ч to 07-мар-22 П
25 | 2.3.3.1.2 | Module 2 | Вт 08.03.22 | Пт 18.03.22 | 9 дней |  |  | 0 | bar: 07-мар-22 В to 14-мар-22 П
26 | 2.3.3.1.2.1 | Coding | Вт 08.03.22 | Ср 16.03.22 | 7 дней | Developer 1 | 24 | 0 | bar: 07-мар-22 В to 14-мар-22 С
27 | 2.3.3.1.2.2 | Testing | Чт 17.03.22 | Пт 18.03.22 | 2 дней | Developer 1 | 26 | 0 | bar: 14-мар-22 Ч to 14-мар-22 П
28 | 2.3.3.2 | Subsystem 2 | Чт 17.02.22 | Вт 22.03.22 | 24 дней |  |  | 0 | bar: 14-фев-22 Ч to 21-мар-22 В
29 | 2.3.3.2.1 | Module 3 | Чт 17.02.22 | Вт 01.03.22 | 9 дней |  |  | 0 | bar: 14-фев-22 Ч to 28-фев-22 В
30 | 2.3.3.2.1.1 | Coding | Чт 17.02.22 | Пн 28.02.22 | 8 дней | Developer 2 | 15 | 0 | bar: 14-фев-22 Ч to 28-фев-22 П
31 | 2.3.3.2.1.2 | Testing | Вт 01.03.22 | Вт 01.03.22 | 1 день | Developer 2 | 30 | 0 | bar: 28-фев-22 В
32 | 2.3.3.2.2 | Module 4 | Ср 02.03.22 | Вт 22.03.22 | 15 дней |  |  | 0 | bar: 28-фев-22 С to 21-мар-22 В
33 | 2.3.3.2.2.1 | Coding | Ср 02.03.22 | Чт 17.03.22 | 12 дней | Developer 2 | 31 | 0 | bar: 28-фев-22 С to 14-мар-22 Ч
34 | 2.3.3.2.2.2 | Testing | Пт 18.03.22 | Вт 22.03.22 | 3 дней | Developer 2 | 33 | 0 | bar: 14-мар-22 П to 21-мар-22 В
35 | 2.3.4 | All coding done and ready for acceptance testing | Вт 22.03.22 | Вт 22.03.22 | 0 дней |  | 19;20 | 0 | bar: 21-мар-22 В
37 | 2.4 | Acceptance testing | Ср 23.03.22 | Вт 03.05.22 | 30 дней |  |  | 0 | bar: 21-мар-22 С to 02-май-22 В
38 | 2.4.1 | Modules' testing | Ср 23.03.22 | Вт 29.03.22 | 5 дней | Analyst 1;Developer 1;Developer 2 | 35 | 0 | bar: 21-мар-22 С to 28-мар-22 В
39 | 2.4.2 | Perfomance testing | Ср 23.03.22 | Вт 29.03.22 | 5 дней | Analyst2;Developer 2 | 35 | 0 | bar: 21-мар-22 С to 28-мар-22 В
40 | 2.4.3 | Integration testing | Ср 30.03.22 | Чт 07.04.22 | 7 дней | Analyst 1 | 38;39 | 0 | bar: 28-мар-22 С to 04-апр-22 Ч
41 | 2.4.4 | Error correction | Пт 08.04.22 | Чт 14.04.22 | 5 дней | Analyst 1;Analyst2;Developer 1;Developer 2 | 40 | 0 | bar: 04-апр-22 П to 11-апр-22 Ч
42 | 2.4.5 | New requirments' implementation | Пт 15.04.22 | Пн 25.04.22 | 7 дней | Analyst 1;Analyst2;Developer 1;Developer 2 | 41 | 0 | bar: 11-апр-22 П to 25-апр-22 П
43 | 2.4.6 | Testing - second iteration | Вт 26.04.22 | Вт 03.05.22 | 6 дней | Analyst 1;Analyst2;Contractor;Customer;Developer 1;Developer 2 |  | 0 | bar: 25-апр-22 В to 02-май-22 В
44 | 2.4.6.1 | Modules' testing | Вт 26.04.22 | Чт 28.04.22 | 3 дней | Analyst 1;Developer 1;Developer 2 | 38;39;40;41;42 | 0 | bar: 25-апр-22 В to 25-апр-22 Ч
45 | 2.4.6.2 | Perfomance testing | Вт 26.04.22 | Ср 27.04.22 | 2 дней | Analyst2;Developer 2 | 38;39;40;41;42 | 0 | bar: 25-апр-22 В to 25-апр-22 С
46 | 2.4.6.3 | Integration testing | Пт 29.04.22 | Вт 03.05.22 | 3 дней | Analyst 1 | 44;45 | 0 | bar: 25-апр-22 П to 02-май-22 В
47 | 2.4.7 | System accepted successfully | Вт 03.05.22 | Вт 03.05.22 | 0 дней |  | 42;43 | 0 | bar: 02-май-22 В
49 | 2.5 | Work closing | Ср 04.05.22 | Пт 13.05.22 | 8 дней |  |  | 0 | bar: 02-май-22 С to 09-май-22 П
50 | 2.5.1 | Certificate of completion's signment | Ср 04.05.22 | Пт 06.05.22 | 3 дней | Customer;Contractor | 47 | 0 | bar: 02-май-22 С to 02-май-22 П
51 | 2.5.2 | Billing and paymemts | Пн 09.05.22 | Пт 13.05.22 | 5 дней | Contractor | 50 | 0 | bar: 09-май-22 П to 09-май-22 П
52 | 2.5.3 | Work accomplised | Пт 06.05.22 | Пт 06.05.22 | 0 дней |  | 50 | 0 | bar: 02-май-22 П
53 | 2.5.4 | Contract closed | Пт 06.05.22 | Пт 06.05.22 | 0 дней |  | 50 | 0 | bar: 02-май-22 П